## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
6 декабря 2018 года
ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ на период декабрь 2018 - май 2019 года
№ | Мероприятие | Срок | Ответственный
1 | Проработка вопроса с газом. Принятие решения о вариантах дальнейшего движения | до 1 марта 2019 года | Добрушкин Б.С. Тен А.А.
2 | Проработка вопроса с землей. Принятие решения о вариантах дальнейшего движения | до 1 марта 2019 года | Тен А.А
3 | Завершение работы над уставом | до 1 апреля 2019 года | Сафронов И.В.
4 | Завершение работы над реестром
| по форме закона 217-ФЗ | до 1 января 2019 года | Иванова М.В.
| по форме Устава | до 1 марта 2019 года | Иванова М.В.
5 | Разработка правил проживания в поселке | до 1 мая 2019 года | Сафронов И.В.
6 | Разработка и внедрение автоматизированной системы оповещения должников | до 1 апреля 2019 года | Иванова М.В.
7 | Подведение итогов эксперимента с метками на въезд | до 1 марта 2019 года | Иванова М.В.
8 | Смена охранного предприятия | до 1 февраля 2019 года | Гутников С.В.
9 | Урегулирование вопроса о совместном использовании ОС с Согласием-2 | до 1 февраля 2019 года | Сафронов И.В.
10 | Устройство освещения детских площадок | до 1 января 2019 года | Акользин А.Г.
11 | Дооборудование детской площадки на 4-й очереди | до 1 мая 2019 года | Пантелеева Л.А.
12 | Работа по водонапорной башне
| проведение тендера на экспертизу | до 1 февраля 2019 года | Акользин А.Г.
| разработка вариантов технического решения | до 1 марта 2019 года | Акользин А.Г.
| проведение тендеров | до 1 марта 2019 года | Акользин А.Г.
| составление смет, заключение договоров | до 1 марта 2019 года | Акользин А.Г.
13 | Подготовка к очередному этапу реконструкции водопровода
| определение участка | до 1 февраля 2019 года | Акользин А.Г.
| проведение тендера | до 1 апреля 2019 года | Акользин А.Г.
| составление смет, заключение договоров | до 1 мая 2019 года | Акользин А.Г.
14 | Завершение работ по двум участкам ливневки | до 1 мая 2019 года | Акользин А.Г.
15 | Покраска ограждения внешнего периметра | до 1 мая 2019 года | Акользин А.Г.
16 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 мая 2019 года | Акользин А.Г.
17 | Проведение дефектовки дорожного покрытия в рамках подготовки к ямочному ремонту | до 1 мая 2019 года | Акользин А.Г.
18 | Установка ворот на КПП №3 и площадке для мусора 4-й очереди | до 1 января 2019 года | Акользин А.Г.
19 | Проведение "Масленицы" | до 10 марта 2019 года | Пантелеева Л.А.