## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
Протокол 123 от 08.04.21 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период май 2021 - май 2022 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Контроль выполнения Подрядчиком мероприятий в соответствии с договором на проектирование и монтаж газопровода | до 1 октября 2021 года
2 | Завершение постановки дорог общего пользования 1-3 очереди на кадастровый учет | до 1 июля 2021 года
3 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 сентября 2021 года
4 | Ввод в эксплуатацию системы телеинформирования об отклонениях в работе оборудования на ВЗУ и ОС | до 1 июня 2021 года
5 | Проведение дефектовки дорожного покрытия в рамках подготовки к ямочному ремонту | до 1 июня 2021 года
6 | Проведение ямочного ремонта | до 1 августа 2021 года
7 | Проведение мероприятий, предписанных лицензией на воду | до 1 июня 2022 года
8 | Подготовка к очередному этапу реконструкции водопровода
| определение участка и проведение тендера | до 1 мая 2021года
| составление смет, заключение договоров | до 1 июня 2021 года
| проведение работ | до 1 сентября 2021 года
9 | Подкраска ограждения внешнего периметра | до 1 августа 2020 года
10 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 сентября 2020 года
11 | Организация видеонаблюдения за оврагом вдоль Центральной улицы | до 1 июня 2021 года
12 | Межевание и оформление земли под ВЗУ | до 1 июня 2022 года
13 | Межевание и оформление земли под ОС (совместно с Согласием-2) | до 1 июня 2022 года
14 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 июня 2021 года
15 | Промывка магистралей водопровода | до 1 июня 2022 года
16 | Продолжение судебных мероприятий по участку под зданием правления | по графику суда
17 | Установка дополнительного модуля обеззараживания на ОС (Совместно с Согласием-2) | до 1 июля 2021 года
18 | Очистка и ремонт фильтрующих корзин в аэротенках | до 1 июля 2021 года
19 | Проведение мероприятий, направленных на устранение выводов ливневой канализации в санитарно-техническую канализацию | до 1 октября 2021 года
20 | Бурение новой скважины | до 1 октября 2021 года