## октябрь
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за ОКТЯБРЬ 2019 года.
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
ОКТЯБРЬ | ВОДОЗАБОР
| Подключение глубинного насоса №2 | 1 день | и
| Подготовка и снос водонасосной башни | 3 дня
| Переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Румонт насоса подачи воды в водопроводную систему, замена сальника | 2 дня
| Ремонт стены и кровли водонасосной станции | 3 дня
| Уборка мусора, планирование земли на водозаборе | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Реконструкция трубопровода выброса сточьных вод в ротенки | 3 дня
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Работа по закупорки колодца по улице Ясеневая 164 | 3 дня
Водопровод
| Ревизия и нанесение колодцев на схему | 3 дня
| Устранение порывов трубопровода на ул.Соловьиная 102,103,104.193, на ул. Парковая 6в,1в. | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подсыпка грунта на местах ремонта водопровода | 3 дня
| Подготовка техники к тех осмотру и зимнему периоду эксплуатации | 7 дней
| Проведение плановогоТО легкового автомобиля | 1день
| Ремонт дорожных щеток на трактор | 3 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена ламп освещения на улицах Заречная, Нагорная, Дальняя,Соловьиная, Южная | 3 дня
| Ремонт автоматики управления насосами | 3 дня
| Отключение и подключение глубинных насосов | по мере необходимости
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## отчет за год
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за 2018-2019 отчётном года.
Период | ВИДЫ РАБОТ | Кто выполнял, кол-во
май 2018-май 2019 г.г. | Выполнены все мероприятия по выполнению технических условий по передаче приборов учета фиксирующих энергопотребление общих нужд поселка в МОЭСК (освещение, очистные, водозаборный узел и т.д. ). Передача учета электроэнергии по договору в МОСЭНЕРГОСБЫТ. | Служба эксплуатации посёлка
| Прокладка лесного отрезка 800 м кольцевой трубы ПНД 110 водопровода посёлка | Подрядная организация, с участием службы эксплуатации посёлка(копка траншеи, установка колодцев, соединения фитингов и запорной арматуры в колодцах)
| Замена канализационной трубы, методом разрушения Соловьиная 222-223 - 62 м. | Подрядная организация, с участием службы эксплуатации посёлка(шурфление возле колодца,обустройство прилегающей территории вокруг , уборка мусора)
| Промывка резервуаров для воды на ВЗУ | Служба эксплуатации посёлка.
| Проведение технического обслуживания насосов второго подъема воды и гидроаккумуляторов 2х500л | Служба эксплуатации посёлка.
| Монтаж ливнёвой канализации по Центральной улице от ул.Соловьиная до детской площадки 220 м. | Служба эксплуатации посёлка.
| Откачка ила КНС, чистка и промывка ротенок | ежемесячно, весенний период два раза в месяц, служба эксплуатации посёлка.
| Ямочный ремонт дорожного покрытия 400 м.кв | Подрядная организация, с участием службы эксплуатации посёлка
| Устранение засора канализационной трубы ул. Ясеневая 183 | 01.03.19г; 22.03.19 г.; 09.04.19 г. Служба эксплуатации посёлка.
| Замена перегоревщих ламп ДРЛ 250 Вт на светодиодные лампы Camelion 55 Вт. | 44 лампы.
| Установка опор, монтаж светильников, прожекторов на детские площадки. | Служба эксплуатации посёлка
| Обслуживания очистных сооружениий КНС, очистка приёмной корзины. | Служба эксплуатации посёлка
| Обход и осмотр автоматики взу и очистных КНС | Служба эксплуатации посёлка
| Организация проведение масленницы | Служба эксплуатации посёлка
| Чистка снега вручную, трактором, расширение дорог шнекоротором | Служба эксплуатации посёлка
| Подрезка веток деревьев, побелка деревьев. | Служба эксплуатации посёлка
| Томпонировоние выпусков труб канализации уч 164 | Служба эксплуатации посёлка
| Извлечение труб с насосом скважина №1 | Служба эксплуатации посёлка.
| Промывка канализационной сети посёлка | Служба эксплуатации посёлка,по плану.
| Установка детских площадок 1,2,3,4 оч. | Подрядная организация, с участием службы эксплуатации посёлка(обустройство прилегающей территории вокруг).
| Ремонт насосов КНС, ремонт электродвигателей | Подрядная организация
| Уборка мусора | Сбор мусора по посёлку, очистка урн от снега, уборка мусора около контейнеров и трамбовка.

## Март
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2019 года.
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
Март | Чистка снега | Чистка трактором отвалом и щёткой, шнекоротором. Чистка детских площадок и просыпка песком поворотов в ручную.
| Устранение засора канализационной трубы ул. Ясеневая 183 | 2 раза 01.03; 22.03
| Замена перегоревщих ламп ДРЛ 250 Вт на светодиодные лампы Camelion 55 Вт | Замена 14 ламп с лестницы.
Сварочные работы ворот на мусорной площадке
| Обслуживания очистных сооружениий КНС. | ежедневно
| Обход и осмотр автоматики взу и очистных КНС | ежедневно
| Проведение масленницы | 1
| Устранение засора канализационной трубы ул. Полевая 210 | 1
Сварочные работы передней навесной установки МТЗ
Томпонировоние выпусков труб канализации уч 164
Извлечение труб с насосом скважина №1
| Уборка мусора | Сбор мусора по посёлку, очистка урн от снега, уборка мусора около контейнеров и трамбовка.

## февраль
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2019 года.
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
февраль | Чистка снега | Чистка трактором отвалом и щёткой, шнекоротором. Чистка детских площадок и просыпка песком поворотов в ручную.
Устранение засора канализационной трубы ул.Полевая 227
| Замена перегоревщих ламп ДРЛ 250 Вт на светодиодные лампы Camelion 55 Вт | Замена 12 ламп с лестницы.
| Устранение прорыва водопроводной трубы ул. Полевая | Раскопка и установка трёх хомутов.
| Обслуживания очистных сооружениий КНС. | ежедневно
| Обход и осмотр автоматики взу и очистных КНС | ежедневно
| Изготовление шитов безопасности, предназначенных для проведения земляных работ | 1
Устранение засора канализационной трубы ул. Полевая 212, 214
Раскопка и установка хомута.
Устранение засора канализации ул. Лесная 180/2
| Устранение прорыва водопровода ул Полевая 214, Парковая, Сиреневая, Лесная | Раскопка и установка хомутов.
| Уборка мусора | Сбор мусора по посёлку, очистка урн от снега, уборка мусора около контейнеров и трамбовка.

## январь
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за январь 2019 года.
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
Январь | Чистка снега | Чистка трактором отвалом и щёткой, шнекоротором. Чистка детских площадок и просыпка песком поворотов в ручную.
| Замена на шнекороторе, ремённой передачи на цепную | Замена шкивов ременной передачи на звездочки цепной передачи.
| Замена перегоревщих ламп ДРЛ 250 Вт на светодиодные лампы Camelion 55 Вт | Замена 12 ламп с лестницы.
| Устранение прорыва водопроводной трубы ул Сиреневая 46-47Б | Раскопка и установка трёх хомутов.
| Обслуживания очистных сооружениий КНС. | ежедневно
| Обход и осмотр автоматики взу и очистных КНС | ежедневно
| Изготовление и установка конусов обозначения пожарных гидрантов | 16 штук
| Томпонирование выходов канализационных труб уч Ясеневая.164 | Томпонирование трёх труб выходов канализации с помошью монтажной пены и ветоши.
| Приобретение запасного насоса КНС. | 1
| Проведение технического обслуживания насосов второго подъема воды и гидроаккумуляторов 2х500л. | Промывка обратных клапанов, промывка счётчиков.
| Уборка мусора | Сбор мусора по посёлку, очистка урн от снега, уборка мусора около контейнеров и трамбовка.

## ноябрь
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за ноябрь 2019 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
ноябрь | ВОДОЗАБОР
| Настройка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт уплотнения вала на многосекционном насосе | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Ремонт ограждения водозабора | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| замена шкафа управления насосами и настройка его | 3 дня
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Работа по закупорки колодца по улице Ясеневая 164 и востановления его работы , после оплаты | 3 дня
Водопровод
| Ревизия колодцев , востановление и поднятием над поверхностью земли . Двух колодцев по улице Рябиновая 40 б | 3 дня
| Ремоент системы отопления в здании администрации | 1 день
| Устранение порывов трубопровода по ул. Парковая 1в | в течение месяца
| Территория и техника | 2 дня
| Уборка детских площадок от листвы | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | через два дня
| Проверка и очистка урн | 3 дня
| Подсыпка грунта на местах ремонта водопровода | 3 дня
| Подготовка техники к тех осмотру и зимнему периоду эксплуатации | 1день
| Проведение плановогоТО тракторной техники и прицепа | 1 день
| Ремонт забора, заливка новых столбов за 3 кпп | 6 дней
| Проведнние ревизии снегоуборочной техники , сдача снегоуборщика в ремонт | 2 дня\
| Расчистка участка и бетонирование столбов под навес в гараже | 3 дня
| Ремонт вьездных ворот на площадке для сбора мусора на 2 кпп | 2 дня
| Ремонт вьезда по ул. Парковая 6в ,заливка плиты, укладка брусчатки | 6 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | 3 дня
Подготовка и передача подстанции специалистам МАЭС
| Замена ламп освещения на улицахСиреневая,Широкая, старой детской площадки , переустановка прожектора на 1 кпп | 1 день
Ремонт автоматики управления насосами
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## декабрь
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за декабрь 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
ноябрь | ВОДОЗАБОР
| Уборка снега | по мере необходимости
| Замена счетчиков воды | 2 дня
| Настройка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Переналадка аварийной фиксации давления на 3 очереди | 1 день
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| замена шкафа управления насосами и настройка его | 3 дня
| Уборка снега и закрепленной территории | 1 раз в неделю
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Чистка корзин перед насосами | ежедневно
| Слив ила с ротенки | ежедневно
| Смазка насосов воздуходувок | 1 раз в неделю
| Проверка насосов для сброса ила через фильтры с 3х ротенок | 1 раз в неделю
| Замена ремней на компрессорах | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранение заторов на улице Строителей 40,50. | 2 дня
| Работа по проверке канализации выхдящей в РСК Подмосковье | 2 дня
Водопровод
| Проверка колодцев , | 1 раз в неделю
| Ремоент сливного крана в здании администрации | 1 день
| Проверка работы пожарного гидранта, по улице Центральная, для заливки катка | 4 дня
| Территория и техника | 2 дня
| Уборка детских площадок от снега | по мере необходимости
| Очистка площадок для сбора мусора | через два дня
| Проверка и очистка урн | 2 раза в неделю
| Чистка улиц поселка от снега | по мере необходимости
| Подсыпка выездов на центральную дорогу с прилегающих улиц и выездов с поселка солью с песком | по мере необходимости
| Ремонт прицепа с заменой ступиц и колес | 2 дня
| Ремонт стрелы шлагбаума , на 1 кпп | 1 день
| Установка новогодних елей с игрушками и гирляндами | 2 дня
| Заливка катка и уборка его от снега | по мере необходимости
| Надстройка ограждений на катке | 2 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | 3 дня
| Проверка электро хозяйства в закрепленных помещениях | 1 день
| Замена ламп освещения на улицахСиреневая,Широкая, Строителей, Дальняя.Нагорная, | 3 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## январь 21
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за январь 2021 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
январь | ВОДОЗАБОР
| Уборка снега | по мере необходимости
| очистка счетчиков воды | 2 дня
| Настройка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка снега и закрепленной территории | по мере необходимости
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Чистка корзин перед насосами | ежедневно
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранение заторов на улице Солнечная 50, Заречная 7, Центральная 1. | 4 дня
Водопровод
| Проверка колодцев , | 1 раз в неделю
| откопка и проверка гидрантов | 3 дня
Территория и техника
| Уборка детских площадок от снега | по мере необходимости
| Очистка площадок для сбора мусора | через два дня
| Проверка и очистка урн | 2 раза в неделю
| Чистка улиц поселка от снега | по мере необходимости
| Подсыпка выездов на центральную дорогу с прилегающих улиц и выездов с поселка солью с песком | по мере необходимости
| Ремонт стрелы шлагбаума на 2 кпп | 1 день
| Ремонт шлагбаума , на 1 кпп | 1 день
| Уборка новогодних елей , игрушк и гирлянд | 2 дня
| Заливка катка и уборка его от снега | по мере необходимости
| Ремонт ограждения на катке | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | 3 дня
| Проверка электро хозяйства в закрепленных помещениях | 1 день
| Замена ламп освещения на улицах, Полевая,Широкая, Строителей, Дальняя,Нагорная, | 3 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## март 21
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за март 2021 года.
месяц | виды работ | количество
март | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
март | ВОДОЗАБОР
| Уборка снега, наведения порядка | по мере необходимости
| Очистка счетчиков воды | 2 дня
| Настройка, переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показателей расхода воды | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Начало работ по промывке кассет в аэротенках | 14 дней
| Уборка снега и закрепленной территории | по мере необходимости
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Чистка корзин перед насосами | ежедневно
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2раза в неделю
| Устранение засоров на улице Рябиновая,Дальняя,Парковая | 4 дня
Водопровод
| Проверка колодцев | 1 раз в неделю
| Устранение порыва водопровода на ул Рябиновой 40 | 1день
Территория и техника
| Отвод воды с презжей части | по мере необходимости
| Очистка площадок для сбора мусора | через два дня
| Проверка и очистка урн | 2 раза в неделю
| Чистка улиц поселка от снега, наледи | по мере необходимости
| Подсыпка выездов на центральную дорогу с прилегающих улиц и выездов с поселка солью с песком | по мере необходимости
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | 3 дня
| Проверка электрохозяйства в закрепленных помещениях | 1 день
| Замена ламп освещения на улицах,Заречная, Полевая, Нагорная, | 3 дня
| Снятие показателей электрощетчиков | 1 день