## январь2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за январь 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
январь | ВОДОЗАБОР
| Настройка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 5 дней
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачька илососом старый ил | 3 дня
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт подъемных средтв и направляющих перекачивающих насосов | 3 дня
| Замена шлангов высокого давления | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 208.Ясеневая 179,Полевая 227. | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Ясеневая 179, Соловьиная 102 | 4 дня
| Мелкий ремоент системы отопления в здании администрации | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подсыпка грунта на местах ремонта водопровода | 3 дня
| Постройка навеса для хранения тракторного навесного оборудования , прицепа, дробилки. | 5 дней
| Установка столба для видионаблюдения | 2 дня
| Ремонт забора детской площадки | 2 дня
| Ремонт навесного уборочного оборудования на тракторе | 2 дня
2 дня
| Ремонт , наладка шлагбаума на 2 кпп | 2 дня
| Очистка дорог от снега , подсыпка противогололедным реагентом | 4 дня
| Демонтаж елок на 1 и 2 кпп | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 1 кпп | 2 дня
| Замена ламп освещения на улицах Строителей, Южная, | 5 дней
| Ремонт автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## февраль 2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
февраль | ВОДОЗАБОР
| Ремонт шкафа управления насосами | 3 дня
| Установка счетчика на воду | 1 день
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 5 дней
| Конструкция подъемного устройства для вытаскивания кассет | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 208, Дальняя 10в,Ясеневая 183-184,Ясеневая 230,Полевая 227. | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подготовка столов , проверка шатра, .ремонт самовара, подготовка горки для проведения масленницы | 5 дней
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт отккатных ворот на 1 кпп | 2 дня
| Очистка дорог от снега , подсыпка противогололедным реагентом | 4 дня
| Проверка жилых бытовок , проверка систем электропитания и состояния | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Замена ламп освещения на улицах Заречная | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## март20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за март 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
март | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 2 дня
| Совместно со 2м согласием | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 36б,14-17 | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы и мусора | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка видио камер на площадках для сбора мусора | 2 дня
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт шлагбаумов на 1,2, 3 кпп | 7дней
| Сооружение навеса для хранения строй материалов | 4 дня
| Уборка территории возле жилых бытовок | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Ремонт и замена пускателей на Нагорной | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## апрель 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за апрель 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
апрель | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 2 дня
| Совместно со 2м согласием | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 36б,14-17 | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы и мусора | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка видио камер на площадках для сбора мусора | 2 дня
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт шлагбаумов на 1,2, 3 кпп | 7дней
| Сооружение навеса для хранения строй материалов | 4 дня
| Уборка территории возле жилых бытовок | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Ремонт и замена пускателей на Нагорной | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## май 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за май 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
май | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя ,Полевая.Соловьиная.,Центральная.Ясеневая.Сиреневая | 7 дней
Водопровод
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка шлагбаума на 2 кпп | 3 дня
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Промывка дорог 1-2-3-4 очереди | 7 дней
| Ландшафтные работы | 10 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена электрических лампочек на ул.Нагорная, Цветочна, сеневая, Строителей, Широкая | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## июнь 2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за июнь 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
июнь | ВОДОЗАБОР
| Установка частотника и настройка | 2 дня
| Установка флянцев и запорной арматуры на 2 скважине, под пожарный шланг | 2 дня
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка компресоров | 1 день
| Откачка илососом отработанного ила | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Ливневая канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Устранения засора канализации по ул.Сиреневая, | 7 дней
| Ремонт ливневки на улице Южной. Соловьиной, ,Дальняя-Полевая | 7 дней
Водопровод
| Устранение порыва на ул Южная 58 | 1 день
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Замена водопровода по ул. Соловьиная | 24 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка новой стрелы шлагбаума на 2 кпп | 1 день
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Промывка дорог 1-2-3-4 очереди | 7 дней
| Ландшафтные работы | 10 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена 9 электрических счетчиков на подстанциях поселка | 3дня
| Замена электрических лампочек на ул. Строителей, Широкая | 1 день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## июль 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за июнь 2020 года. |  | за июль 2020
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
июль | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка компресоров | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Ливневая канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Устранения засора канализации по ул.Сиреневая, Тенистой, Строителей | 3 дня
| Ремонт ливневки на улице . Соловьиной, | 7 дней
Водопровод
| Устранение порыва на ул Строителей 36. ул Ясеневая59 | 5 дней
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Ремонт стрелы шлагбаума на 1 кпп | 1 день
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Обкашивали траву на закрепленной территории | 3 дня
| Промывка дорог Центральная, Ясеневая, Строителей | 7 дней
| Ландшафтные работы | 10 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## сентябрь 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы |  | за сентябрь 2020
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
сентябрь | ВОДОЗАБОР
| Замена глубинного насоса, | 2 дня
| Покос травы и уборка территории водозабора | 1 день
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка компресоров | 1 день
| Откачка ила с колодцев | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Установка дополнительного откачивающего насоса | 1 день
| Замена ремней на воздуходувах | 1 день
| Покос травы и уборка территории очистных сооружений | 1 день
| Уборка помещений очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Устранения засора канализации по ул. Полевая, | 1 день
Водопровод
| Устранение порывов на ул Ясеневая 80, Строителей 18, два порыва, ул.Дальняя 14-15 | 5 дней
| Установка новых крышек на колодцах, Дальняя 60 , Парковая 16 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Чистка счетчиков воды | 2 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Ремонт шлагбаума на 1 кпп | 1 день
| Очистка ливневки на закрепленной территории | 3 дня
| Покраска забора детской площадки | 3 дня
| Укладка и ремонт лежачих полицейских, по ул.Полевая, Ясеневая. Центральная. | 2 дня
| Проведение небольшого ямочного ремонта | 4 дня
| Заливка швов на дорогах | 5 дней
7дней
| Обкашивали траву на закрепленной территории | 3 дня
| Промывка дорог Центральная, Ясеневая, Строителей Дальняя. Южная | 7 дней
| Стягивание хомутом решеток на пересечение Южная Заречная | 1 день
| Покраска и ремонт решеток и дверей на выходах в лес | 3 дня
| Покраска забора ограждения поселка | 5 дней
| Дополнительно утеплили трубы на Соловьиной | 2 дня
| Проведение ландшафтные работы | 3 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Установка дополнительного освещения на детской площадке | 2 дня
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена лампочек по ул Южная. Строителей, Сиреневая, Дальняя.Соловьиная | 2 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## октябрь 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы |  | за октябрь 2020
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
октябрь | ВОДОЗАБОР
| Покос травы и уборка территории водозабора | 1 день
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| очистка водомерных счетчиков от железа | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка компресоров | 1 день
| Откачка ила с колодцев | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Промывка 3х аэротенков от старого ила, ремонт корзин и замена фильтрующего наполнителя в корзинах.Заполнение аэротенков новым активным илом | 3 дня
| Замена ремней на воздуходувах | 1 день
| Покос травы и уборка территории очистных сооружений | 1 день
| Уборка помещений очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Ремонт и замена крышки канализационного колодца на ул.Парковая | 1 день
| Телескопия и обрезка корней в трубах канализации на улицах Дальняя. Полевая,Тенистая, Сиреневая, Рябиновая. | 7 дней
| Врезка отвода для канализации ,для домика охраны | 2 дня
| Устранение засора по улице Дальняя 10 б | 1 день
Водопровод
| Врезка в основную магистраль через сиделку, трубы д32, для подключения домика охраны | 2 дня
2 дня
| Прокол между колодцами и устранение порыва водопровода на ул. Ясеневой | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов инспектирующими органами МЧС | 1 день
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Ремонт шлагбаума на 1 кпп | 1 день
| Уборка листвы с центральной дороги и детских, спортивных площадок | еженедельно
| Засыпка песком ямы на старой детской площадке | 1 день
| Ремонт забора периметра на улице Дальняя147 | 1 день
| Заделка образовавшихся дыр между плитами на улице Дальняя | 1 день
| Подготовка автотракторной техники и проведение инспекцией ТО | 7 дней
7дней
| Обкашивали траву на закрепленной территории | 3 дня
| Оборудование площадки и возведение фундамента для нового домика охраны | 7 дней
| Ремонт с заменой ножей на дробилке | 1 день
| Замена врезного замка дверей на выходах в лес по ул. Строителей | 1 день
| Обрезка и уборка веток вдоль дорожного полотна. Мешающих проеду уборочной техники | 3 дня
| Утрамбовка контейнеров с мусором | ежедневно
| Проведение ландшафтные работы по ул.Соловьиной 199, Дальняя, Ясеневая | 2 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Установка дополнительного освещения на площадке для выгула собак на 4 очереди | 1 день
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена лампочек по ул Центральная, Полевпая, Дальняя,Заречная, | 2 дня
| Протяжка новогокабеля с водозабора на 3 кпп | 3 дня
| Наладка электронного вьезда на 3 кпп | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## ноябрь 21
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы |  | за нотябрь 2021
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
ноябрь | ВОДОЗАБОР
| Уборка территории водозабора | 1 день
| Проверка работы системы управления насосами | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Заменга водощетчика СТВХ 80 | 1 день
| очистка водомерных счетчиков от железа | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка и ремонт компресоров | 7 дней
| Откачка ила с колодцев | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка территории очистных сооружений | 1 день
| Установка датчиков контроля | 2 дня
| Перенос компрессоров в другое помещение | 4 дня
| Уборка помещений очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Телескопия и обрезка корней в трубах канализации на улицах Полевая, Дальняя, Ясеневая | 5 дней
| Установка колодца на ул. Полевая | 2 дня
| Установка датчиков контроля | 2 дня
| Устранение засора по улице Дальняя | 1 день
Водопровод
2 дня
2 дня
1 день
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Ремонт ворот на 3 кпп | 1 день
| Уборка листвы с центральной дороги и детских, спортивных площадок | 3 дня
| Засыпка песком и гравием ямы на улице Дальняя | 1 день
| Проведение ТО автотракторной техники | 1 день
7дней
| Ремонт автотракторной техники | 3дня
| Ремонт шлагбаумов на 3 . 2, 1 КПП | 3 дня
| Уборка веток с площадки для их сбора | 2 дня
| Очистка дорог от снега | 2 дня
| Подсыпка дорог и перекрестков антигололедной смесью | 4 дня
| Утрамбовка контейнеров с мусором | ежедневно
| Ремонт забора на 2 кпп | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
1 день
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена лампочек по ул Строителей, Сереневая, Дальняя, Нагорная, Южная, Центральная, Парковая. | 2 дня
| Установка нового силового щитка с реверсными рубильниками на О.С. | 2 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## декабрь 21
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы |  | за декабрь 2021
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
декабрь | ВОДОЗАБОР
| Очистка снега уборка территории водозабора | 5 дней
| Проверка работы системы управления насосами | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Заменга водощетчика СТВХ 80 | 1 день
| очистка водомерных счетчиков от железа | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка компресоров | 3 дня
| Откачка ила с колодцев | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Очистка снега и уборка территории очистных сооружений | 1 день
| Взятие проб воды после очистки, коммисией роспотребнадзора | 1 день
| Ремонт муфты на компрессоре | 2 дня
| Проверка датчиков контроля | 2 дня
| Замена ремней на компрессоре | 1 день
| Уборка помещений очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
5 дней
2 дня
| Проверка датчиков контроля | 1 раз в неделю
1 день
Водопровод
| Проверка работы пожарных гидрантов в действии на улице Широкой . | 1 день
Территория и техника
| Чистка снега на дорогах закрепленной территории | 10 раз
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Ремонт калитки на ул Весенняя | 1 день
| Очисткка от снега детских, спортивных площадок и катка | 10 раз
| Подсыпка песчано солевой смесью перекрестки и выезды с поселка | 12 раз
| Очистка от снега пожарных гидрантов | 5 раз
| Очистка от снега урн | 4 раза
| Заливка катка | 10 дней
| Ремонт автотракторной техники | 3дня
| Ремонт шлагбаумов на 3 . 2, 1 КПП | 3 дня
| Уборка веток с площадки для их сбора | 2 дня
| Утрамбовка контейнеров с мусором | ежедневно
| Снятие забора на 3 кпп | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена лампочек по ул Строителей, Сереневая, Дальняя, Нагорная, Южная, Центральная, Парковая, детских, спортивных площадках и катке | 4 дня
| Проверка электро счетчков комиссией | 1 день
| Замена автомата на эл.щитке | 1 день
| Настройка системы контроля пропуска на 3 кпп | 2 дня
| Установка дополнительной камеры наблюдения на площадке для сбора муссора | 2 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## январь22
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы |  | за январь 2022
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
январь | ВОДОЗАБОР
| Очистка снега уборка территории водозабора | 5 дней
| Проверка работы системы управления насосами | ежедневно
| Замена насосов на водозаборе | 1 день
| Чистка и приведение снятых насосов в рабочее состояние | 2 дня
| Проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Проверка компресоров | 3 дня
| Откачка ила из колодцев | 1 день
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Очистка снега и уборка территории | 2 дня
| Замена и отогрев трубы на очистных сооружениях | 3 дня
| Взятие проб воды после очистки, коммисией Роспотребнадзора | 1 день
| Ремонт муфты на компрессоре | 2 дня
| Проверка датчиков контроля | 2 дня
| Замена ремней на компрессоре | 1 день
| Уборка помещений очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
5 дней
2 дня
| Проверка датчиков контроля | 1 раз в неделю
1 день
Водопровод
| Очистка от снега колодцев с гидрантами | 4 раза
Территория и техника
| Чистка снега на дорогах закрепленной территории | 10 раз
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Ремонт замка ворот на ул Весенняя | 1 день
| Очисткка от снега детских, спортивных площадок и катка | 10 раз
| Подсыпка песчано-солевой смесью перекрестки и выезды с поселка | 12 раз
| Очистка от снега пожарных гидрантов | 5 раз
| Очистка от снега урн | 4 раза
| Заливка катка и очистка | 9 дней
| Ремонт автотракторной техники | 4 дня
| Ремонт шлагбаумов на . 2, 1 КПП | 2 дня
| Ремонт и ТО Ларгуса | 1 день
| Мелкий ремонт плинтусов в правлении | 1 день
| Утрамбовка контейнеров с мусором | ежедневно
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена лампочек по ул Строителей, Нагорная, Заречная | 4 дня
| Проверка электро счетчков комиссией | 1 день
| Замена эл.счетчиков на очистных сооружениях | 1 день
| Настройка системы контроля пропуска на 3 кпп | 2 дня
2 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день