## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
Протокол от г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период май 2022 - май 2023 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Свернуть работы по проведению реконструкции газопровода (расторгнуть договор на проведение СМР, вернуть уплаченный аванс и т.д.) | до 1 июля 2022 года
2 | Организация сбора средств с должников по целевой программе на газ | до 01 августа 2022 года
3 | Проработка вопроса о передаче газовых сетей на баланс Мособлгаза | до 1 сентября 2022 года
4 | Завершение постановки дорог общего пользования 1-3 очереди на кадастровый учет | весь период
5 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 октября 2022 года
6 | Проработка вопроса об установке системы аэрации на водозаборе. | до 1 октября 2022 года
7 | Реконструкция 3 КПП | до 1 июля 2022 года
8 | Проведение ямочного ремонта | до 1 июля 2022 года
9 | Проведение мероприятий, предписанных лицензией на воду | до 1 июня 2023 года
10 | Проведение очередного этапа реконструкции водопровода | до 01 октября 2022 года
11 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 сентября 2022 года
12 | Контроль за аннулированием ГК СЭТ двойного начисления платежей за мусор | весь период
13 | Межевание и оформление земли под ВЗУ | весь период
14 | Проработка вопроса с Мосводоканалом о получении точки присоединения (совместно с Согласием-2) | весь период
15 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 июня 2023 года
16 | Промывка магистралей водопровода | до 1 июня 2023 года
17 | Проведение мероприятий, направленных на постановку на учет здания правления и земельного участка под ним | весь период
18 | Ландшафтные работы в местах прорывов и прошлогодней реконструкции | до 1 июля 2022 года
19 | Проведение мероприятий, направленных на устранение выводов ливневой канализации в санитарно-техническую канализацию | весь период
20 | Проведение первичного суда с жителями, отказывающимися исправлять ливневки | По графику суда
21 | Бурение новой скважины | до 1 марта 2023 года
22 | Замена двух насосов второго подъема, выработавших свой ресурс | до 01 сентября 2022 года
23 | Доукомплектование второго трактора снегоуборочным оборудованием | до 01 ноября 2022 года
24 | Связывание разрозненных систем видеонаблюдения в одну | до 01 сентября 2022 года
25 | Замена въездного шлагбаума на 2КПП | до 01 сентября 2022 года