## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
Протокол от г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период май 2023 - май 2024 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Замена оборудования на детской площадке для малышей на более современное | до 1 сентября 2023 года
2 | В случае выигрыша в суде 2-й инстанции организация сбора средств с должников по целевой программе на газ | в течение месяца после вступления решения в силу
3 | Передаче газовых сетей на баланс Мосгаза | до 1 ноября 2023 года
4 | Постановка на кадастровый учет водопроводных сетей 4-й очереди | весь период
5 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 октября 2023 года
6 | Монтаж на ВЗУ системы водоочистки | до 1 января 2024 года
7 | Установка блока автоматики на насосы второго подъема 3-й очереди | до 1 августа 2023 года
8 | Проведение ямочного ремонта | до 1 июля 2023 года
9 | Проведение мероприятий, предписанных лицензией на воду (организация санитарного пояса) | до 1 июня 2024 года
10 | Проведение очередного этапа реконструкции водопровода (ул.Тенистая, Строителей) | до 01 октября 2023 года
11 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 июля 2023 года
12 | Тампонаж выводимых из оборота скважин и внесение изменений в лицензию | до 01 октября 2023 года
13 | Выбор варианта решения вопроса с ОС - подключение к городским сетям/реконструкция имеющихся ОС. Разработка и запуск целевой программы. (совместно с Согласием-2) | до 1 октября 2023 года
14 | При необходимости межевание и оформление земли под ОС | весь период
15 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 июня 2023 года
16 | Промывка магистралей водопровода | до 1 июня 2023 года
17 | В случае выигрыша в суде проведение мероприятий, направленных на постановку на учет здания правления и земельного участка под ним. В случае проигрыша - оборудование нового помещения правления. | весь период
18 | Ландшафтные работы в местах прорывов и прошлогодней реконструкции | до 1 июля 2023 года
19 | Проведение мероприятий, направленных на устранение выводов ливневой канализации в санитарно-техническую канализацию | весь период
20 | Оформление шлагбаумов | весь период
21 | Обустройство новой скважины | до 1 июля 2023 года
22 | Устройство калитки на ул.Ясеневая в сторону автобусной остановки д.Фоминское | до 1 сентября 2023 года
23 | Замена полотна дороги от 3КПП до перекрестка с ул.Тенистая | до 1 июля 2023 года