## 06.25
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в июне 2025 года.
месяц | виды работ | количество времени
Июнь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы электроники управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Демонтаж, разборка, чистка и промывка насосов на ВЗУ - 1шт | 1 день
| Покос травы на территории ВЗУ. | 2 дня
Канализация
| Подъем и опускание корзин очистка от мусора и грязи, мойка корзины | ежедневно в буднии дни по 2 часа
| Подьем, опускание,очистка, мойка карзины от мусора и грязи | 1 раз в нед. 2 часа
| Уборка помещений КНС | Ежедневно
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов в помещении КНС на территории ОС (в выходные и праздничные дни) | 1 раз в нед.по 2 часа
| Произвели чистку специнструментами от жира,проверка видеокамерой труб канализации на улице Дальняя, около участка 208 | 1 день
| Откачли воду и иловые отложения илососом с промывкой емкости в помещении КНС, на глубине 5,5 м, на территории ОС | 5 часов
| Засор ливневой канализации под дорогой на ул. Полевая, около уч. 22Б-23Б. (камни, песок, листья, мелкие трубы, мусор) | 1 день
| Прочистить ливневую канализацию на ул. Заречная уч. 8-9, через дорогу. | 2 часа
| Отремонтировать бачок унитаза в здании Правления (замена клапана). | 4 часа
| Отремонтировали компрессор 1 шт на тереритории очистных сооружений | 1 день
| Откачали воду из колодцев на пересечении ул. Нагорная-ул. Южная2 и ул. Заречная-ул. Южная2, перекрыли задвижки по ул. Южная2 | 2 часа
| Заменить сетки с ячейкой 5х5 мм на сетки с ячейкой 30х30 мм, для емкости на территории очистных сооружений. | 1 день
| Чистка ливневой канализации на ул. Центральная, перекресток ул. Соловьиная. | 1,5 часа
| Устранили засор канализации на улице Сиреневая и в колодце РСК. | 3 часа
Водопровод
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Отрегулировали электронику управления насосами 1,2,3 и 4 очереди. | 2,5 часа
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | 2 раза в неделю
| Отремонтировали порыв трубы водопровода (землянные работы поставили хомут 100) на ул. Южная2 | 1 день
| Пробили отверстие в стене, прокложили водопровод в земле трубой Ф32 ПНД, утепление с наружной стороны КНС. | 2дня
| Заменили фильтры, сварка труб ПП водопровода, в здании Правления. | 2 часа
| Откачали воду из колодца с ПГ на пересеч. ул. Южная2 и ул. Нагорная. | 1,5 часа
| Уложили гофрированную трубу Ф250 мм в лоток ливневой канализации и засыпали грунтом трубу, на ул. Центральная напротив мойки. | 2,5 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Уборка мусора вокруг контейнеров на площадке для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | в течении месяца
| Убрали мусор из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в неделю по 2 часа
| Поездка на заправку за бензином на автомобиле Лада-Ларгус. | 2 раза в месяц
| Уложили грунт вокруг 2-х канализационных колодцев на ул. Соловьиная, напротив участка 223. | 1,5 часа
| Покосили травы от КПП-1 до детской площадки для малышей. | 1 день
| Покрасили зеленой краской профильные трубы, для ограждения спортивной площадки (продолжение). | 1,5 дня
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет и в строительный магазин для покупки материалов. | в течении месяца
| Поставили ящик для собачьих экскрементов на 4 очереди - 1 шт. | 0,5 часа
| Попылисосили детскую для малышей и спортивную площадки | 1,5 часа
| Установили сетку внизу ограждения площадки для сбора мусора. | 1 час
| Покрасили синей краской пост охраны КПП-2, 4 очереди. | 2,5 часа
| Покосили траву от детской площадки для малышей до ул. Ясеневая | 2 часа
| Монтаж калитки на ул. Сиреневая | 1 день
| Поездака на заправку за бензином 100 л для а/маш Зил130 | 1,5 часа
| Помыли дорожное полотно на улицах коттеджного поселка | 2 дня
| Ремонт поливомоечного автомобиля ЗИЛ-130 (замена бензонасоса, высоковольтные провода, шланг высокого давления) | 2 дня
| Вырезали из фанеры основание, закрепили табличку «Улица Строителей» на основание и повесили на столб по ул. Центральная. | 1,5 часа
| Покос травы в тупике на ул. Южная, около участка 28 | 1 час
| Разборали деревянный пост охраны, убрали мусор на территории рабочего городка, перевезли урны для мусора на территорию ВЗУ. | 1 день
| Покрасили скамейки на детской и детской для малышей площадках. | 3 часа
| Уложили грунт (чернозем), частично сняли грунт (суглинок), уплотнили катком, посеяли семена газона, в местах раскопки грунта после прокладки водопровода, на ул. Дальняя. | 1 день
| Уложили грунт (чернозем), частично сняли грунт (суглинок), уплотнили катком, посеяли, в местах раскопки грунта после прокладки водопровода, на ул. Тенистая. | 1 день
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Произвели осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Снятие показания с электросчетчиков | Ежемесячно
| Ремонт освещения и монтаж 2-х камер на КПП-2. | 4 часа
| Замена лампы 60 Вт на ул. Полевая – 1 шт. | 1,5 часа
| Подключение электроэнергии, интернета поста охраны на 4 очереди, КПП-2. | 4 часа
| Ремонт освещения и монтаж 2-х камер на КПП-2. | 3 часа
| Замена лампы освещения 60Вт на ул. Центральная – 1 шт. | 1,5 часа
| Отремонтировали освещение на ул. Соловьиная 193-194 (замена светильника светодиод.) – 1 шт. | 2 часа
| Отремонтировали освещ. на ул. Полеая (замена светильников светодиод.) – 4 шт. | 0,5 часа
Главный инженер Сидельников А.С.