## 10.25
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в октябре 2025 года.
месяц | виды работ | количество времени
Октябрь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы электроники управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Демонтаж, разборка, чистка и промывка насосов на ВЗУ - 1шт | 1 день
| Уборка территории ВЗУ. | 2 раза в неделю
Канализация
| Подъем и опускание корзин очистка от мусора и грязи, мойка корзины | ежедневно в буднии дни по 2 часа
| Уборка помещений КНС | Ежедневно
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Произвели подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов в помещении КНС на территории ОС (в выходные и праздничные дни) | 2 раз в нед.по 2 часа
| Откачли стоки и иловые отложения илососом с промывкой емкости в помещении КНС, на глубине 5,5 м, на территории очистных сооруж.(ОС) | 4 часа
| Произвели подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов и корзины в помещении КНС на территории ОС | Ежедневно в буднии дни каждые 2 часа
| Устранили засор канализации нв улице Строителей | 3 часа
| Устранили засор канализации нв улице Полевая | 5 часов
| Устранили течь воды из бачка унитаза (заменили клапан) в санузле, в здании Правления | 1 час
Водопровод
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Отрегулировали электронику управления насосами 1,2,3 и 4 очереди. | по мере необходимости
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | 2 раза в неделю
| Ремонт водопровода (замена, задвижки 100, ПФРК 100) на ул. Южная 2. | 1 день
| Откачали воду из 2-х колодцев на ул. Заречная и на ул. Нагорная, закрыли и открыли задвижки, после ремонта на ул. Южная 2 | 2 часа
| Откачали воду из колодца с ПГ на пересеч. ул. Южная2 и ул. Нагорная. | 1,5 часа
| Прокладка труб 110 водопровода методом прокола (прокол трубой 110 ПНД, земляные работы приямков, монтаж запорной арматуры), на ул. Строителей. | В течении месяца
| Прокладка труб 110 водопровода методом прокола (прокол трубой 110 ПНД, земляные работы приямков, монтаж запорной арматуры), от КПП-1 к колодцу напротив мойки, по ул. Центральная. | В течении месяца
| Прокладка труб 110 водопровода методом прокола (прокол трубой 110 ПНД, земляные работы приямков, монтаж запорной арматуры), от колодца напротив мойки, по ул. Центральная к колодцам на ул. Лесная. | 6 дней
| Прокладка труб 110 водопровода методом прокола (прокол трубой 110 ПНД, земляные работы приямков, монтаж запорной арматуры), от промежуточного колодца между скважины №1 и №2 , к колодцу около скважины №3, с подключением трубы к водоочистке, на территории ВЗУ | 2 недели
| Откачка воды из водопроводного колодца на ул. Строителей | В течении месяца
| Установка реле времени на работу насосов водоснабжения | 2 часа
| Перекрыли задвижки на ул. Строителей и поставили заглушку в колодце на ул. Широкая | 2 часа
| Устранили аварию (порыв трубы Ф40) в колодце Около КПП-1 | 2 часа
| Устранили аварию, (порыв трубы 108 металл.) поставили хомут Ф100, на ул. Заречная | 5 часов
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Уборка мусора вокруг контейнеров на площадке для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | в течении месяца
| Убрали мусор из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в неделю по 2 часа
| Поездка на заправку за бензином на автомобиле Лада-Ларгус. | 2 раза в месяц
| Покос травы на территории ОС | 2 часа
| Покосили траву на территории ВЗУ | 3 дня
| Сняли грунт, уложили чернозем, посеяли семена около пожарной лесницы задания Правления | 1 час
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет, Озон и в строительный магазин для покупки материалов. | в течении месяца
| Ремонт Лада Раргус (заменили генератор и стартер) | 5 часов
| Вывезли зеленые мешки с травой и листьями, по заявкам собственников участков - 106 меш. | в течении месяца
| Перевезли на ВЗУ трубы ПНД Ф63 и 32 | 3 часа
| Убрали мусор и пропылисосили спортивную и детскую площадки | 2 раза
| Убрали мусор и покосили траву на территории очистных сооружений (ОС) | 1 день
| Убрали детскую площадку 4 очереди от мусора и листьев | 1 раз
| Обрезали металлическую трубу, выступающаяся на дорогу на ул. Заречная | 0,5 часа
| Произвели сварочные раброты ограждения около ГРП, на ул. Центральная | 1 час
| Откачали воду из колодца на ул. Парковая (тупик), для обследования состояния труб и определения объемов ремонтных работ | 2 часа
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Произвели осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Снятие показания с электросчетчиков | ежемесячно
| Заменили лампу освещения 60Вт на улице Парковая. - 2 шт | 1,5 час
| Заменили лампу освещения 30Вт+60Вт на улице Дальняя. - 3 шт | 2,5 час
| Заменили лампы освещения 60 Вт на улице Заречная - 3 шт | 2,5 часа
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул. Цветочная – 1 шт. | 1 час
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул.Южная – 1 шт. | 1 час
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул.Нагорная – 1 шт. | 1 час
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул.Полевая – 1 шт. | 1 час
| Ремонт эл. провдки на ул. Заречная, после ремонта водопровода | 3 часа
| Заменили лампу освещения 60 Вт на улице Центральная - 7 шт | 3,5 часа
| Монтаж светодиодного прожектора 70Вт на ул. Широкая - 1 шт | 2 часа
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул. Ясеневая – 2 шт. | 1,5 час
| Монтаж светодиодного прожектора 70Вт на детской площадке для малышей - 1 шт | 2 часа