## 12.25
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в декабре 2025 года.
месяц | виды работ | количество времени
декабрь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы электроники управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Демонтаж, разборка, чистка и промывка насосов на ВЗУ - 1шт | 1 день
| Чистка снега на территории ВЗУ. | 2 раза
Канализация
| Уборка помещений КНС | Ежедневно
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Произвели подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов в помещении КНС на территории ОС (в выходные и праздничные дни) | 2 раз в нед.по 4 часа
| Откачли стоки и иловые отложения илососом с промывкой емкости в помещении КНС, на глубине 5,5 м, на территории очистных сооруж.(ОС) | 4 часа
| Произвели подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов и корзины в помещении КНС на территории ОС | Ежедневно в буднии дни каждые 2 часа
| Засор канализации на улице Заречная | 3 часа
| Очистили ливневую канализацию от мусора от КПП-3 до ул. Дальняя | 2 дня
| Очистили ливневую канализацию от мусора от ул. Дальняя до улицы Центральная | 1 день
| Очистили ливневую канализацию от мусора по ул. Центральная до улицы Ясеневая | 1 день
| Ремонтно-строительные работы, отвода воды с дорожного полотна в ливневую канализацию, на улице Полевая (левая сторона). | 1 день
| Засор канализации на улице Строителей, в районе участка 45 | 1 день
Водопровод
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Отрегулировали электронику управления насосами 1,2,3 и 4 очереди. | по мере необходимости
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | 2 раза в неделю
| Ремонт металлической (порыв) трубы Ф108 (пост. хомут Ф100) на улице Цветочная. | 1 день
| Устранили течь воды через технологические отверстия в водопроводном колодце на ул. Ясеневая, около уч. 159 | 2 часов
| Откачали воду из колодца на ул. Ясеневая. | 1,5 часа
| Замена фильтров воды в здании Правления и в с/узле рабочего городка | 1,5 часа
| Заменили кран 1/2 воды в с/узле здания правления | 1 час
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Уборка мусора вокруг контейнеров на площадке для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | в течении месяца
| Убрали мусор из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в неделю по 2 часа
| Поездка на заправку за бензином на автомобиле Лада-Ларгус. | 2 раза в месяц
| Повесили банер: "Поздравлем с Новым годом" на КПП1,2 | 1,5 часа
| Разгрузили а/машину с ж/бтонными изделиями ( кольца, днища, крышки мс люками ПП). | 4 часа
| Утеплили входную дверь поста охраны КПП-3. | 2 часа
| Привезли, подняли на второй этаж здания Правления, стулья - 19 шт, для проведения общего собрания, отвезли обратно в КП Согласие-2 | 1,5 часа
| Разгрузили а/машину с трубами 110 ПНД ( тубы, фитинги, и т.д ). | 2,5 часа
| Вывезли зеленые мешки с травой и листьями, по заявкам собственников участков - 11 меш. | в течении месяца
| Произвели работы по устройству дорошки из щебня к домику кошек | 1 час
| Перевезли катуку спроводами СИП-4 на улицу дальняя. | 1 час
| Чистка снега, трактором МТЗ-82.1 дорожного полотна, на улицах поселка. | 6 дней
| Чистка снега вручную, на площадке для складирования снегоуборщиком и на автомобильной стоянке. | в снегопад
| Собрать и поставить елку, нарядить игрушками, гирляндой на КПП-2 | 1,5 часа
| Поставить елку и нарядить игрушками, гирляндой на КПП-3 | 1 час
| Уборка веток деревьев после ремонта электроснабжения Россети, на ул. Тенистая.. | 0,5 часа
| Нарядили елку новогодними игрушками между детскими площадками. | 3 часа
| Посыпка реагентами дорожного покрытия в поселке | 2,5 часа
| Чистка от снега детские и спортивные площадки, в ручную и снегоуборщиком | 2 раза
| Чистка снега около елки и снеговика КПП-2,3 | 1,5 часа
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Произвели осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Снятие показания с электросчетчиков | ежемесячно
| Заменили лампу освещения 20Вт на улице Сиреневая - 1 шт | 1 час
| Заменили лампу освещения 20Вт на улице Строителей. - 7 шт | 3,5 часа
| Заменили лампу освещения 60Вт на улице Дальняя. - 1 шт | 1 час
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул.Полевая – 5 шт. | 2,5 часа
| Заменили старую электропроводку на 4-х пролетах по ул. Центральная на провод СИП-4 | 1 раз
| Заменили лампы освещения на ул. Ясеневая левая сторона, 20Вт – 4 шт. | 1,5 часа
| Заменили лампу освещения на ул. Нагорная 20Вт – 2 шт. | 1,5 часа
| Заменили светодиодный светильник 100Вт на улице Центральная | 1,5 часа
| Заменили лампы натриевые 150 Вт на улице Рябиновая - 1 шт | 1,5 часа
| Заменили лампы 60 Вт на улице Рябиновая - 1 шт | 1 час
| Установили и подключили прожекторы (снег) на здании Правления и КПП-2 | 2 часа
Главный инженер Сидельников А.С.