## Лист1
Отчёт о проделанной работе службы эксплуатации за сентябрь 2019 г.
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | Примечание
Август | Заливка битумной мастикой трещин на дорожной сети поселка | ежедневно, при отстутствии дождя
| Покраска футбольных ворот на спортивной площадке | I-III оч.
| Покос травы на территории общего пользования 1, 2, 3 и 4 очереди, территории ВЗУ и очистных сооружений, промывка коттеджной автодороги | 2
Ликвидация аварии водопровода на ул. Соловьиная (около уч. 102)
| Обслуживания очистных сооружениий КНС. | ежедневно
Восстановлено покрытие из плитки возле уч. Соловьиная 222, нарушенное после устранения аварии на водопроводе
| Обход и осмотр автоматики ВЗУ и очистных КНС | ежедневно
| Покраска фонарных железных столбов | 4 оч., покраска завершена
| Промывка канализации ул. Строителей и ул. Весенняя | Работы по промывке канализационной сети поселка полностью выполнены
| Работы на ВЗУ по подготовке к монтажу станции управления тремя насосами II подъема | Работы выполнены
| Замена вышедших из строя ламп освещения территории общего пользования | 9 ламп
| Дробление веток на площадке 4 оч. | ежедневно
| Сбор мусора по посёлку, уборка мусора около контейнеров и трамбовка в бункерах | ежедневно