## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
5 декабря 2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период декабрь 2019 - май 2020 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Проработка вопроса с газом. Принятие окончательного решения о судьбе газопровода | до 1 марта 2020 года
2 | Определение границ дорог общего пользования и постановка их на учет | до 1 марта 2020 года
3 | Доработка сайта с формой проведения опросов и заочного голосования | 31 декабря 2020 года
4 | Завершение работы над реестром | до 1 апреля 2020 года
5 | Прием новых членов или заключение договоров в соответствии с реестром | до 1 июня 2020 года
6 | Устройство освещения старой детской площадки | до 1 мая 2020 года
7 | Получение лицензий на скважины | до 1 марта 2020 года
8 | Подготовка к очередному этапу реконструкции водопровода
| определение участка | до 1 февраля 2020 года
| проведение тендера | до 1 апреля 2020 года
| составление смет, заключение договоров | до 1 мая 2020 года
9 | Покраска ограждения внешнего периметра | до 1 июня 2020 года
10 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 июня 2020 года
11 | Проведение дефектовки дорожного покрытия в рамках подготовки к ямочному ремонту | до 1 мая 2020 года
12 | Формирование резерва насосов ВЗУ и КНС | до 31 декабря 2020 года
13 | Строительство навеса для хранения механического оборудования | до 31 декабря 2020 года
14 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 июня 2020 года
15 | Начать судебные мероприятия по участку под зданием правления | до 1 февраля 2020 года
16 | Начать судебные мероприятия по собственникам прирезанных участков | до 1 февраля 2020 года
17 | Проработка вопроса о передаче ВЗУ и КНС Мосводоканалу | до 1 апреля 2020 года
18 | Проведение праздника "Масленица" | Март 2020 года
19 | Обновление старой детской площадки на 1-3 очереди | до 1 июня 2020 года
20 | Проработка вопроса о нормативных механизмах работы с неосвоенными участками. | до 1 марта 2020 года