## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
Протокол № 153 от 12.10.2023 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период ноябрь 2023 - октябрь 2024 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Замена оборудования на детской площадке для малышей на более современное | до 1 сентября 2024 года
2 | В случае выигрыша в суде 2-й инстанции организация сбора средств с должников по целевой программе на газ | в течение месяца после вступления решения в силу
3 | Передаче газовых сетей на баланс Мосгаза | до 1 мая 2024 года
4 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 октября 2024 года
5 | Монтаж на ВЗУ системы водоочистки | до 1 марта 2024 года
6 | Проведение ямочного ремонта | до 1 июля 2024 года
7 | Замена полотна дороги ул. Парковая и перекресток с ул.Тенистая | до 1 июля 2024 года
8 | Проведение мероприятий, предписанных лицензией на воду (технический прект ВЗУ) | до 1 сентября 2024 года
9 | Проведение очередного этапа реконструкции водопровода (ул.Тенистая, Строителей, Дальняя) | до 31 октября 2024 года
10 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 августа 2024 года
11 | Тампонаж выводимых из оборота скважин и внесение изменений в лицензию | до 1 октября 2024 года
12 | Принятие решения совместно с Согласие 2 о реконструкции ОС | до 1 января 2024 года
13 | Межевание и оформление земли под ОС | до 1 ноября 2024 года
14 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 октября 2024 года
15 | Промывка магистралей водопровода | до 1 октября 2024 года
16 | В случае выигрыша в суде проведение мероприятий, направленных на постановку на учет здания правления и земельного участка под ним. В случае проигрыша - оборудование нового помещения правления. | весь период
17 | Ландшафтные работы в местах прорывов и реконструкции водопровода | до 1 сентября 2024 года
18 | Поправить бардюры на ул.Южная | до 1 июля 2024 года
19 | Обрезание веток у фонарей уличного освещения | до 1 сентября 2024 года
20 | Проведение мероприятий, направленных на устранение выводов ливневой канализации в санитарно-техническую канализацию | весь период
21 | Обустройство новой скважины | до 1 июля 2024 года