## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании правления
Протокол №156 от 09.11.2023 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период ноябрь 2023 - октябрь 2024 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Реконструкция канализации здания правления (если здание останется у ТСН) | до 1 ноября 2024 года
2 | В виду выигрыша в суде 2-й инстанции организация сбора средств с должников по целевой программе на газ | до 1 апреля 2024 года
3 | Передаче газовых сетей на баланс Мосгаза | до 1 мая 2024 года
4 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 октября 2024 года
5 | Монтаж на ВЗУ системы водоочистки | до 1 марта 2024 года
6 | Проведение ямочного ремонта | до 1 июля 2024 года
7 | Продолжение асфальтировки дороги ул. Парковая - перекресток с ул.Тенистая | до 1 июля 2024 года
8 | Проведение мероприятий, предписанных лицензией на воду (технический прект ВЗУ) | до 1 сентября 2024 года
9 | Проведение очередного этапа реконструкции водопровода (ул.Тенистая, Строителей, Дальняя, закольцовка на ул.Полевая уч.22-23Б) | до 31 октября 2024 года
10 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 1 августа 2024 года
11 | Тампонаж выводимых из оборота скважин и внесение изменений в лицензию | до 1 октября 2024 года
12 | Принятие решения совместно с Согласие 2 о реконструкции ОС | до 1 января 2024 года
13 | Межевание земель под ВЗУ и ОС (в случае принятия решения ОС по ЗОП) | до 1 мая 2024 года
14 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 октября 2024 года
15 | Промывка магистралей водопровода | до 1 октября 2024 года
16 | В случае выигрыша в суде проведение мероприятий, направленных на постановку на учет здания правления и земельного участка под ним. В случае проигрыша - оборудование нового помещения правления. | весь период
17 | Ландшафтные работы в местах прорывов и реконструкции водопровода | весь период
18 | Реконструкция фекальной канализации на ул.Соловьиная | до 1 июля 2024 года
19 | Обрезание веток у фонарей уличного освещения | до 1 сентября 2024 года
20 | Реконструкция поселковой ливневой канализации на ул.Полевая | до 1 ноября 2024 года
21 | Обустройство новой скважины | до 1 июля 2024 года
22 | Реконструкция детской площадки для малышей | до 1 августа 2024 года
23 | Установка задерживающих грязь сеток на вход ливнёвок под дорогой, а так же ремонт этих мест при необходимости. | до 1 августа 2024 года