## 01.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в январе 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Январь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Чистка снега на территории после снегопада | 6 дней
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 7 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Прочистка и промывка наружной канализации здания правления после прокладки труб ПНД | 1 час
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 2 часа
| Засор канализации на Центральной улицы около ресторана | 3 часа
| Водопровод | 1,5 часа
Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди.
| Проверка водопровода на утечку чистой воды на ул. Полевая уч.122. | 1 час
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 3 часа
| Уборка помещения ВЗУ. | 4 часа
| Подготовить объем водопотребления собственниками по очередям | ежедневно
| Снять, промыть и поставить водяной счетчик 1,2,4 очереди | 3 часа
| Замена фильтров воды городке для сотрудников СЭ. | 4 часа
| Очистка от снега люки пожарных колодцев | После окончания снегопада
| Замена фильтров воды в здании Правления. | 2 часа
| Ремонт водопровода в бытовке сотрудников охраны. | 2 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Чистка снега дорожного покрытия на территории поселка трактором МТЗ 82, после снегопада | После снегопада
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | После снегопада
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 32 шт. | 8 дней
| Поездка в г. Подольск для подбора и оплаты запчастей к трактору МТЗ 82 | 4 часа
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Чистка дорожек от снега для прохода к урнам для мусора, ящикам для собак и к ящику для песка около КПП-3. | 2 раза в нед.
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 на поворотах на Центальную улицу | 4 часа
| Посыпка песком с солью дорожного покрытия въеда и выезда около КПП-1-3 | 2 раза в нед. по 1,5-2 час
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания правления. | 2 часа
| Ремонт двери в бытовке охранников около КПП-3. | 1,5 часа
| Расширение дорожного полотна на улицах поселка | 5 дней
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Снять и убрать елки, игрушки и гирлянды | 1,5 часа
| Ремонт и замена замка на калитку на ул. Ясеневая. | 1,5 часа
| Ремонтные работы навесного оборудования (ротор) МТЗ 82 | 3 часа
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 6 часов
| Перемещение 1/3 кучи снега трактором МТЗ 82, для обзора на лево, на выезде из поселка через КПП-3. | 3 часа
| Чистка снега с крыши склада материалов около КПП-1. | 1,0 час
| Разгрузка двух грузовых автомобилей с трубами и фитингами ПНД | 2,5 часа
| Разгрузка двух грузовых автомобилей с ж/бет. изделиями (кольца, перекрытия, днища) | 7 часов
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена светодиодных фонарей уличного освещения 150 Вт на ул. Соловьиная - 4шт | 6 часов
| Замена ламп освещения на территории гаража - 4 шт | 3 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Полевая - 1 шт | 1,5 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 2 часа
| Ремонт обогревателя (замена термопредохранителя) | 2 часа
| Ремонт электроники шлагбаума КПП-1. | 1,5 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 02.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в феврале 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Февраль
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Чистка снега на территории после снегопада | 5 дней
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 5 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 3 часа
| Изготовление и монтаж подставы из швеллера 10, для нового компрессора на ОС | 8 час
| Монтаж компрессора (воздуходувки), объвязки и пуско-наладочные работы | 8 час
| Приемка и разгрузка компрессора (воздуховодка) на территории ОС | 1 час
| Земляные работы по прокладке канализации, труба Ф110 ПНД и монтаж колодцев Ф1000-1500 мм от помещения водоочистки к промежуточному колодцу, на территории ВЗУ. | 2 дня
| Разгрузка и приемка сетки и уголков из нержавейки на территории ВЗУ | 2 часа
| Ремонт компрессоров (замена прокладки и креплений) на территории ОС. | 2 часа
| Засор канализации на ул. Лесная, уч. 180/1 | 1,5 часа
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Ремонт запорной арматуры (замена прокладок, установка фланцев -Заглушек) в двух колодцах на ул. Полевая | 3 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 2 часа
| Уборка помещения ВЗУ | 4 часа
| Снять, промыть и поставить водяной счетчик 3 очереди | 3 часа
| Замена фильтров воды городке для сотрудников охраны. | 2 часа
| Очистка от снега люки пожарных колодцев | После окончания снегопада
| Ремонт водопровода в бытовке сотрудников охраны. | 1 часа
| Земляные работы по прокладке водопровода, труба Ф110 ПНД от скважины №4 к помещению водоочистки и монтаж колодцев Ф1500 мм на территории ВЗУ. | 3 дня
| Разгрузка и приемка насоса погружного для скважины №4 на территории ВЗУ | 1 час
| Чистка снега вокруг свайного фундамента для приема блок-контейнера | 1,5 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Чистка снега дорожного покрытия на территории поселка трактором МТЗ 82, после снегопада | После снегопада
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | После снегопада
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 22 шт. | 8 дней
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | В течении месяца
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Чистка дорожек от снега для прохода к урнам для мусора, ящикам для собак | 2 раза в нед.
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 на поворотах с ул. Парковая, на на ул. Дальнеяя и на Центальной улице | 8 час
| Посыпка песком с солью дорожного покрытия въеда и выезда около КПП-1-3 | 2 раза в нед. по 1,5-2 час
| Посыпка песком с реагентами и солью дорожного покрытия на выездах с радиальных улиц на ул. Центральная | 2 раза в неделю
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания Правления. | 2 часа
| Расширение дорожного полотна на улицах поселка | 3 дня
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Ремонт и замена замка на калитку на ул. Ясеневая. | 1,5 часа
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 3 часа
| Перемещение 1/3 кучи снега трактором МТЗ 82, для обзора на лево, на выезде из поселка через КПП-3. | 10 часов
| Расширить проезд около КПП-3. | 2 часа
| Переложить трубы ПНД с площадки на ул. Центральная и упаковать торцы труб Ф32 пленкой. | 2,5 часа
| Разгрузка грузового автомобиля с ж/бет. изделиями (кольца, перекрытия, днища) | 1,5 часа
| Демонтаж металлического каркаса блок-модуля (контейнер) автокраном. | 2 часа
| Чистка от снега люков пожарных колодцев. | После снегопада
| Расширение проезжей части дороги на ул. Парковая, выезд через КПП-3 на ул. Московская. | 1,5 часа
| Расширение проезжей части дороги на ул. Заречная, выезд через КПП-2 | 1 час
| Перемещение снега трактором МТЗ 82.1 с ковшом с канализационных колодцев на ул. Дальняя уч.31Б, 32 Б, для прокладки канализации, методом ГНБ, труба Ф110 ПНД, через дорогу в приемный колодец около уч. 31Б | 2 часа
| Ремонт навесного оборудования (щетка) трактора МТЗ 82.1. | 1 день
| Посыпка песком дорожное полотно около КПП-1-3, на улицах 4 очереди. | 1 день
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена светодиодных фонарей уличного освещения 50 Вт около КПП-3 - 1шт | ежедневно
| Замена ламп освещения 60Вт на Ул. Центральная - 1 шт | 6 часов
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Южная - 1 шт | 3 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Установка контактора (пускателя) КМН 95А и теплового реле для пуска компрессора-воздуходувки на ОС | 3 часа
| Замена светодиодного светильника 8Вт в бытовке для сотрудников охраны. | 0,5 часа
| Замена лампы освещения около бытовки сотрудников охраны. | 1 час
| Ремонт электроники шлагбаума КПП-3 | 2 часа
| Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию стабилизатор Рексана | 4 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 03.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в марте 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Март
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Чистка снега на территории после снегопада | 3 дня
| Промывка, установка обратных клапанов 3-ей очереди. | 3 часа
| Замена огообратных клапаав 3-ей очереди. | 2 часа
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 6 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 4 часа
| Земляные работы по прокладке канализации, труба Ф110 ПНД и монтаж колодцев Ф1000-1500 мм от помещения водоочистки к промежуточному колодцу, на территории ВЗУ (продолжение) | 2 дня
| Изготовление рамы из сетки и уголков (нержавейка) на территории ВЗУ | 4 дня
| Ремонт компрессоров (замена прокладки и креплений) на территории ОС. | 2 часа
| Прочистка магистральной канализации на ул. Ясеневая, около уч.140 | 1,5 часа
| Прочистка магистральной канализации на ул. Строителей, уч.48 | 3 часа
| Проверка наружной канализации здания Правления. | 0.5
| Изготовление каркаса рамы из уголков 40х40мм и сетки 5х5 мм на ОС для монтажа сеток. | 3 часа
| Изготовление корзины из листового металла и уголков для КНС, сварочные работы. | 6 дней
| Пробивка ливневой канализации по ул. Центральная, уч. 51 | 2 часа
| Проверить колодец на ул. Ясеневая уч. 164, на предмет установки заглушки, за неуплату коммунальных услуг. | 0,5 часа
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Промывка скважины№2 для подачи воды в поселок. | 3 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 2 часа
| Уборка помещения ВЗУ | 8 часа
| Монтаж блок контейнера для оборудования водоочистки на свайный фундамент. | 3 часа
| Снятие, промывка, установка обратных клапанов на водопроводе 3 очереди. | 2 часа
| Очистка от снега люки пожарных колодцев | После окончания снегопада
| Ремонт водопровода в бытовке сотрудников охраны. | 1 часа
| Земляные работы по прокладке водопровода, труба Ф110 ПНД от скважины №4 к помещению водоочистки и монтаж колодцев Ф1500 мм на территории ВЗУ. | 3 дня
| Разгрузка и приемка насоса погружного для скважины №4 на территории ВЗУ | 1 час
| Чистка снега вокруг свайного фундамента для приема блок-контейнера | 1,5 часа
| Откачка воды из водопроводных колодцев на ул. Дальняя на территории ВЗУ. | 1,5 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на а/маш Лада-Ларгус за корпусом сцепления для трактора МТЗ 82.1-СМ. в ООО "САНАР" | 5 часов
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | После снегопада
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 32 шт. | 8 дней
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | В течении месяца
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Подготовка трактора к отправке на ремонт в технический цент ООО "Доминант" | 5 часов
| Погрузка корпус сцепления и трактор МТЗ 82.1-СМ на автомашину для доставки в ремонт в ООО Доминант. | 2 раза в нед.
| Усиление, сварочные работы м/конструкций на свайном фундаменте. | 2 часа
| Замена замка входной двери здания Правления. | 1 час
| Поездка на автомобиле в ИП Сорокин И.И. для получения шестерни ротора в количестве 4 шт. | 5 часов
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания Правления. | 2 часа
| Расширение дорожного полотна на улицах поселка | 2 дня
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет и в строительный магазин для покупки материалов. | 0.5
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 3 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в сервисный центр по ремонту тракторов МТЗ, ООО «Доминант», для определения объема и примерной стоимости ремонта трактора МТЗ 82.1-СМ. | 5 часов
| Разгрузка металла от ООО Стальвека на территории гаража. | 1 час
| Расчистка грунта для монтажа площадки и устройство дорожки из гравийной щебенки шириной 700 мм, толщиной 100 мм от асфальтированной площадки к входу в блок-контейнеру водоочистки. | 2,5 часа
| Выбрать грунт для монтажа крыльца контейнера водоочистки. | 1,5 часа
| Демонтаж металлического каркаса блок-модуля (контейнер) автокраном. | 2 часа
| Продолжение прокладки канализации и водопровода Подрядчиком на территории ВЗУ. | 2 дня
| Ремонт навесного оборудования (щетка) трактора МТЗ 82.1. | 2 дня
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена светодиодных фонарей уличного освещения 50 Вт около КПП-3 - 1шт | ежедневно
| Замена ламп освещения 60Вт на Ул. Центральная - 1 шт | 6 часов
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Южная - 1 шт | 3 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Сборка и установка магнитного пускателя, реле тепловое и автомата выключателя для скважины №4. | 3 часа
| Ремонт обогревателя, находящегося в бытовке сотрудников охраны. | 2 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Нагорная, 30;33-34 – 2шт | 1 час
| Ремонт шлагбаума (датчик движения) на КПП-3. | 2 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Заречная, 39 – 1 шт. | 1 час
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Широкая – 1 шт., ул. Полевая – 1 шт | 2 часа
| Замена ламп освещения 20Вт - 1шт. | 1 час
| Ремонт электроники шлагбаумов на КПП-1-3 | 2 часа
| Подключение контейнера водоочистки к электроэнергии. | 3 часа
| Проложить эл. провод в коробе от видео камеры к источнику электропитания в здании Правления. | 4 часа
| Прорезка канала в асфальте под укладку проводки и подключение шлагбаумов на 4-очереди, КПП-2. | 4,5 часа
| Отключение и подключение от электроэнергии гаража для монтажа контейнера водоочистки. | 4 часа
Главный инженер Сидельников А.С.