## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании Правления
Протокол №173 от 24.10.2024
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период ноябрь 2024 - октябрь 2025 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 октября 2025 года
2 | Проведение ямочного ремонта | до 1 июля 2025 года
3 | Асфальтировка дороги ул.Тенистая | до 1 июля 2025 года
4 | Мероприятия по передачи сети наружного освещения поселка на баланс ГУП "Мосгорсвет". | весь период
5 | Проведение мероприятий, предписанных лицензией на воду (технический прект ВЗУ). | до 1 сентября 2025 года
6 | Проведение очередного этапа реконструкции водопровода (у., Строителей, ул. Заречная, ул. Заречная тупик (дет. площадка) | до 31 октября 2025 года
7 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 30 сентября 2025 года
8 | Тампонаж выводимых из оборота скважин и внесение изменений в лицензию | до 1 октября 2025 года
9 | Совместно с Согласие-2 оформление аренды земли под ОС, принятие решения | до 1 июня 2025 года
о дальнейшей их эксплуатации.
10 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 октября 2025 года
11 | Промывка магистралей водопровода | до 1 октября 2025 года
12 | В случае выигрыша в суде проведение мероприятий, направленных на постановку на учет здания правления и земельного участка под ним. В случае проигрыша - оборудование нового помещения правления. | весь период
13 | Ландшафтные работы в местах прорывов и реконструкции водопровода | весь период
14 | Обрезание веток у фонарей уличного освещения | до 1 июля 2025 года
15 | Установка задерживающих грязь сеток на вход ливнёвок под дорогой, а так же ремонт этих мест при необходимости. | до 1 августа 2025 года
16 | Покупка, доствавка и монтажные работы павильона охраны | до 1 июня 2025 года
17 | Покупка, доствавка, подготовка к работе Трактор МТЗ 82 с ротором, отвалом, щеткой | январь-март 2025года
18 | Покупка, доствавка и монтажные работы компрессора на ОС | июль- август 2025 года