## Лист1
УТВЕРЖДЕН на заседании Правления
Протокол №??? от ??. 10.2025
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на период ноябрь 2025 - октябрь 2026 года
№ | Мероприятие | Срок
1 | Проливка трещин асфальтового покрытия | до 1 октября 2026 года
2 | Проведение ямочного ремонта. | до 1 сентября 2026 года
3 | Асфальтировка части дорог посёлка. | до 1 сентября 2026 года
4 | Продление лицензии на водопользование. | до 01 января 2026 года
5 | Проведение очередного этапа реконструкции водопровода (ул. Широкая, ул. Заречная, ул. Заречная тупик (дет. площадка), монтажные работы в колодце ул.Парковая). | до 1 октября 2026 года
6 | Обследование скважины № 3 | до 01 июля 2026 года
7 | Промывка системы канализации (400 колодцев) | до 30 сентября 2026 года
8 | Монтаж глубинного насоса в скважину №1 | до 01 июня 2026 года
9 | Совместно с Согласие-2 оформление аренды земли под ОС, принятие решения | весь период
о дальнейшей их эксплуатации.
10 | Промывка резервуаров ВЗУ | до 1 октября 2026 года
11 | Промывка магистралей водопровода | до 1 октября 2026 года
12 | В случае выигрыша в суде проведение мероприятий, направленных на постановку на учет здания правления и земельного участка под ним. В случае проигрыша - оборудование нового помещения правления. | весь период
13 | Ландшафтные работы в местах прорывов и реконструкции водопровода | весь период
14 | Обрезка веток, сухостоя вдоль ул.Центральная и около оврага. | до 01.06.2026 года
15 | Покупка и монтаж насоса Grundfos на КНС | до 01 декабря 2025 года
16 | Офрмление и передача газопровода высокого давления и ГРП | весь период
17 | Составить схему поселка с указанием на ней новых и старых адресов участков | до 1 июня 2026года